## RESUMEN
Etiquetas de fila | Suma de Horas Estimadas
1 - Despliegue y desarrollo | 121
APIs 1-15 DEV | 70
Configuración de APIM DEV | 16
Infraestructura DEV | 16
Planificación | 19
2- Pase a ambientes | 50
APIs 1-15 PRD | 40
Configuración de APIM PRD | 5
Infraestructura PRD | 5
3- Cierre | 26
Capacitación y cierre | 26
Total general | 197

## DET_HORAS
Fase | Grupo | ID | Actividad | Descripción | Horas Estimadas
1 - Despliegue y desarrollo | Planificación | 1 | Revisión inicial de requisitos | Análisis detallado de las respuestas proporcionadas para ajustar los requerimientos técnicos y funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | Planificación | 2 | Creación de la suscripción en Azure | Configuración inicial de la suscripción de Azure desde cero. | 3
1 - Despliegue y desarrollo | Planificación | 3 | Diseño de la arquitectura de red | Diseño de la red virtual, incluyendo subnets y la conexión con VPNs para integrar las APIs On-Premise. | 6
1 - Despliegue y desarrollo | Planificación | 4 | Definición de prioridades e identificación de APIS | Establecer matriz de prioridades y orden de ejecucion para la migracion de APIS | 6
1 - Despliegue y desarrollo | Infraestructura DEV | 5 | Configuración de la Virtual Network (VNet) | Creación y configuración de la VNet en Azure para conectar los componentes necesarios (APIM, Key Vault). | 4
1 - Despliegue y desarrollo | Infraestructura DEV | 6 | Configuración de VPN Gateways | Creación de 2 VPN Gateways para conectar la VNet con los sistemas On-Premise. | 6
1 - Despliegue y desarrollo | Infraestructura DEV | 7 | Implementación de Key Vault DEV | Configuración de Azure Key Vault para gestionar claves y secretos utilizados en las APIs. | 3
1 - Despliegue y desarrollo | Infraestructura DEV | 8 | Configuración de Endpoints para comunicación | Configuración de los endpoints en APIM para comunicación con VNET | 3
1 - Despliegue y desarrollo | Configuración de APIM DEV | 9 | Despliegue inicial de Azure API Management | Creación y configuración inicial de APIM en la versión Basic. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | Configuración de APIM DEV | 10 | Configuración de políticas generales | Definición de políticas globales como autenticación OAuth2, limitación de llamadas, y caching. | 6
1 - Despliegue y desarrollo | Configuración de APIM DEV | 11 | Configuración del Portal de Desarrolladores | Personalización y habilitación del portal para centralizar la documentación interactiva. | 6
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 12 | Migración y configuración de APIs Nro 1 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 13 | Migración y configuración de APIs Nro 2 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 14 | Migración y configuración de APIs Nro 3 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 15 | Migración y configuración de APIs Nro 4 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 16 | Migración y configuración de APIs Nro 5 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 17 | Migración y configuración de APIs Nro 6 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 18 | Migración y configuración de APIs Nro 7 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 19 | Migración y configuración de APIs Nro 8 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 20 | Migración y configuración de APIs Nro 9 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 21 | Migración y configuración de APIs Nro 10 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 22 | Migración y configuración de APIs Nro 11 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 23 | Migración y configuración de APIs Nro 12 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 24 | Migración y configuración de APIs Nro 13 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 25 | Migración y configuración de APIs Nro 14 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 26 | Migración y configuración de APIs Nro 15 | Creación de rutas, configuración de autenticación OAuth2, y pruebas funcionales. | 4
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 27 | Implementación de políticas específicas por API | Configuración de políticas avanzadas para cada API, como rate limiting y transformación de respuesta. | 5
1 - Despliegue y desarrollo | APIs 1-15 DEV | 28 | Documento de Pruebas funcionales y de integración en DEV | Validación de las APIs en el entorno de desarrollo. | 5
2- Pase a ambientes | Infraestructura PRD | 48 | Despliegue de componentes de arquitectura en QAS | Configuración de componentes de QAS a partir de plantilla DEV | 5
2- Pase a ambientes | Configuración de APIM PRD | 49 | Despliegue inicial de Azure API Management | Creación y configuración inicial de APIM en la versión Basic. | 5
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 50 | Migración y configuración de APIs Nro 1 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 51 | Migración y configuración de APIs Nro 2 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 52 | Migración y configuración de APIs Nro 3 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 53 | Migración y configuración de APIs Nro 4 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 54 | Migración y configuración de APIs Nro 5 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 55 | Migración y configuración de APIs Nro 6 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 56 | Migración y configuración de APIs Nro 7 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 57 | Migración y configuración de APIs Nro 8 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 58 | Migración y configuración de APIs Nro 9 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 59 | Migración y configuración de APIs Nro 10 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 60 | Migración y configuración de APIs Nro 11 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 61 | Migración y configuración de APIs Nro 12 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 62 | Migración y configuración de APIs Nro 13 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 63 | Migración y configuración de APIs Nro 14 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 64 | Migración y configuración de APIs Nro 15 | Migracion, configuración de ambiente y pruebas | 2
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 65 | Documento de Pruebas funcionales y de integración en QAS | Validación de las APIs en el entorno de calidad. | 6
2- Pase a ambientes | APIs 1-15 PRD | 66 | Configuración de Azure Monitor | Integración de APIM con Azure Monitor para habilitar alertas y métricas en tiempo real. | 4
3- Cierre | Capacitación y cierre | 220 | Capacitación del equipo | Entrenamiento del equipo en el uso y gestión de Azure API Management, en sesiones de 4 horas. | 20
3- Cierre | Capacitación y cierre | 221 | Documentacion técnica completa | Se formaliza la documentacion completa | 6